Отчет о реализации проекта

«Сокращение времени получения информации пациентами из контакт-центра»

(ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 4»)

Исполнение данного мероприятия решил проблему высокой доли потерянных телефонных звонков, поступающих в контакт-центр медицинской организации. Также несвоевременный прием и передачу информации в контакт-центр обо всех оперативных изменениях в работе поликлиники. Решил проблему большого количества бумажных журналов для учета.

Информация о выполненных мероприятиях

- Увеличено время приема звонков, за счет введения электронного документооборота.

- Все сотрудники подключились к мессенджеру Telegram.

- Организация рабочего места оператора контакт-центра.

- Доработка МИС «Ариадна» в части ведения электронного документооборота.

- Проведено обучение сотрудников новому функционалу МИС "Ариадна".

- Сотрудники контакт-центра прошли обучение по речевым модулям и стандартам работы в контакт-центре.

Информация о стандартизации процесса

- Введен шаблон принятия вызова врача.

- Разработаны регламенты и должностные инструкции, стандартизирующих работу сотрудников контакт-центра.

- Внедрено автоматическое формирование статистики принятых вызов (нет необходимости считать вручную).

- Ведение в электронном виде   Книги квартирных вызовов (значительно уменьшилась необходимость нахождения медицинских сотрудников в контакт центре).

- Установлены шумоподавляющие перегородки, что помогло снизить шумовой фон в помещении контакт-центра, это позволило повысить концентрацию внимания, трудоспособность и стрессоустойчивость сотрудников.

Информация об объеме финансовых ресурсов, затраченных на реализацию проекта (с указанием направлений расходования средств).

- Доработка МИС «Ариадна» в части ведения электронного документооборота была организована в составе заключенного контракта № 0149200002320007052 от 07.12.2020 года на оказание услуг по сопровождению медицинской информационной системы «Ариадна».

- Установлены шумоподавляющие перегородки за счет заключения договора № 5153789 от 16.06.2021 года на сумму 7796 руб.  и договора № 5153771 от 15.09.2021 года на сумму 8780 руб. на поставку офисной мебели.